АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2013											№ 1151

О районном Празднике русского напитка

В целях сохранения и развития народных традиций Гусь-Хрустального района и на основании Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район

постановляет:

1. Провести 24 августа 2013 года на картодроме д. Семеновка районный Праздник русского напитка.

2. Утвердить план подготовки и проведения районного Праздника русского напитка (приложение 1).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований (поселений) района организовать участие делегаций в районном Празднике русского напитка.

4. Финансовому управлению администрации района обеспечить финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением районного Праздника русского напитка за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального района по смете отдела по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике администрации района в рамках программы «Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального района на 2013 год» согласно смете расходов (приложение 2).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по социальной политике.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района								А.В. Кабенкин

Приложение 1

к постановлению администрации района

от 12.07.2013 № 1151

ПЛАН

проведения районного Праздника русского напитка

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка сценария | 05.08.2013 | Ермакова Е.А. |
| 2. | Изготовление рекламной продукции (афиши). Информирование о празднике через СМИ (газета, радио, телевидение, официальный сайт района) | 23.08.2013 | Ермакова Е.А. |
| 3. | Изготовление баннеров для оформления сцены | 23.08.2013 | Ермакова Е.А. |
| 4. | Работа с МЦКО для участия в празднике | Весь период | Ермакова Е.А. |
| 5. | Разработка эскизов оформления праздника | 15.07.2013 | Ермакова Е.А. |
| 6. | Оформление площадок | 20.08.2013 | Ермакова Е.А. |
| 7. | Организация приглашения участников и гостей праздника | 20.08.2013 | Кабанова О.Н. |
| 8. | Музыкальное оформление праздника | 24.08.2013 | Ермакова Е.А. |
| 9. | Организация и проведение спортивной программы | 24.08.2013 | Ермакова Е.А. |
| 10. | Организация работы детской площадки | 24.08.2013 | Борзенко Д.Ю. |
| 11. | Организация выставки стекольной тары предприятий Гусь-Хрустального района | 24.08.2013 | Пискунов В.В. |
| 12. | Изготовление сувенирной продукции (кружки) с символикой праздника | 20.08.2013 | Ермакова Е.А. |
| 13. | Благоустройство территории для проведения праздника | до 31.07.2013 | Соколов А.Н., Трынков Р.В. |
| 14. | Техническое обеспечение праздника: - строительство сцены, игровых площадок, установка мусорных контейнеров; - обеспечение водой; - установка биотуалетов, генераторов | 20.08.2013 23.08.2013 23.08.2013 | Соколов А.Н. Трынков Р.В. |
| 15. | Приобретение призов | 20.08.2013 | Ермакова Е.А. |
| 16. | Организация праздничной торговли | 24.08.2013 | Пискунов В.В. |
| 17. | Транспортное обеспечение участников и гостей праздника | 24.08.2013 | Соколов А.Н. |
| 18. | Обеспечение безопасности: - дежурство сотрудников ГИБДД ММ ОМВД России Гусь-Хрустальный (по отдельному плану); - обеспечение охраны общественного порядка во время проведения праздника; - организация оказания первой медицинской помощи; - обеспечение пожарной безопасности | 24.08.2013 24.08.2013 | Рябов С.В. Демина О.В. Брусков Ю.Е. Савицкий С.В. |
| 19. | Организация стоянки автотранспорта | 24.08.2013 | Зайцев Е.К. |

* лица не входящие в структуру администрации, привлекаются к исполнению плана по согласованию.

Приложение 2

к постановлению администрации района

от 12.07.2013 № 1151

СМЕТА РАСХОДОВ

на проведение районного Праздника русского напитка

| № п/п | Наименование расходов | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство сцены, игровых площадок, столов, лавок, дома Бабы Яги, навесов, приобретение контейнеров для мусора | 40,0 |
| 2. | Приобретение призов для участия в конкурсах на 10 площадках | 20,0 |
| 3. | Оформление 10 площадок | 25,0 |
| 4. | Изготовление баннеров и растяжек (4 штуки) | 17,0 |
| 5. | Изготовление печатной продукции (афиша 100 штук) | 3,0 |
| 6. | Изготовление сувенирной продукции (кружки, значки и реквизиты для работы площадок) | 20,0 |
| 7. | Транспортные услуги ГСМ | 15,0 |
| 8. | Приобретение костюмов | 14,0 |
| 9. | Оплата творческим коллективам за участие в празднике | 15,0 |
| 10. | Итого: | 169,0 |